Synthèse Audit Flash IA

NOM DE L’ENTREPRISE : L’OFFICINE DE LACROIX FALGARDE

NUMERO DE DOSSIER : 25-409316

NOM DU CONSEILLER OPCO : Virginie CHERRIER

Durée de l’accompagnement en jours :

Dates d’intervention

|  | Signatures |  |
| --- | --- | --- |
| Dates de RDV | Entreprise | Le Cercle des Entrepreneurs |
| - Réunion de cadrage : 09 octobre 2025 |  |  |
| - Diagnostic des pratiques : 03 novembre 2025 |  |  |
| - Préconisations / Plan d’action : 17 novembre 2025 |  |  |

Sommaire

I.	Résumé	3

II.	Contexte de l’entreprise	4

i.	Historique et activité	4

ii.	Structure organisationnelle	4

III.	Diagnostic des pratiques IA	7

iii.	Processus Métier	7

iv.	Compétences et ressources	10

v.	Données et sécurité	11

vi.	Organisation	12

vii.	Cadre réglementaire	12

IV.	Cas d’usage IA et accompagnement préconisés	14

V.	Synthèse et plan d’action	18

Synthèse graphique	18

VI.	SWOT	19

VII.	Plan d’action détaillé	20

- Résumé

L’audit met en évidence une officine structurée, engagée dans la qualité (ISO 9001) et déjà dotée d’outils numériques (WINPHARMA, site marchand, newsletters, réseaux sociaux). Cependant, plusieurs activités restent très manuelles (promotions, challenges laboratoires, qualité, commandes soignants, mails), générant une forte charge administrative et un risque d’oubli ou de perte d’information. L’enjeu principal est donc de sécuriser les flux clés tout en réduisant le temps administratif, grâce à des solutions simples d’automatisation et d’IA.

Les cas d’usage IA et no-code proposés sont les suivants :

- Assistant de gestion des mails (Gmail + IA)

Structurer le tri et la réponse aux mails (catégories, priorités, brouillons IA), afin de limiter les oublis et de gagner du temps sur les réponses répétitives.

- Tableau de bord des promotions et challenges laboratoires

Centraliser et exploiter les données issues du logiciel métier pour suivre automatiquement les résultats par laboratoire et par collaborateur, et préparer les demandes de remises.

- Canal structuré de commandes soignants (WhatsApp + Make)

Utiliser un canal unique WhatsApp Business connecté à une base de données : chaque commande infirmier alimente automatiquement le tableau de suivi et génère un retour d’information sur l’état de la commande.

- Espace numérique qualité / procédures

Numériser les procédures et le registre des incidents dans un espace partagé, pour faciliter la mise à jour, l’accès par l’équipe et la préparation des revues qualité.

- Suivi collaboratif des échanges laboratoires

Mettre en place un tableau unique des dossiers labos (réclamations, négociations, challenges) avec statut et prochaines actions, pour assurer la continuité en cas d’absence.

- Communication externe structurée et semi-automatisée (calendrier éditorial + Make)

Définir un calendrier éditorial patients/praticiens, générer les textes avec l’IA, puis automatiser la diffusion des contenus après validation via un scénario Make.

Ces cas d’usage forment une feuille de route progressive, orientée vers des gains de temps mesurables, une meilleure traçabilité et une valorisation renforcée des services de l’officine auprès des patients et des soignants.

- Contexte de l’entreprise

## Historique et activité

L’OFFICINE DE LACROIX a été reprise en 2017 par Me HURTEVEN, précédemment associée pendant sept années dans une autre pharmacie située à Montgiscard. À la reprise, l’équipe était composée de 7 personnes.

Dès son arrivée, Me HURTEVEN a engagé des travaux d’agrandissement afin d’augmenter la surface de vente et d’améliorer le confort et le parcours des patients. Elle a parallèlement structuré l’organisation interne en mettant en place des protocoles de travail et en renforçant la responsabilisation individuelle des collaborateurs.

Aujourd’hui, l’équipe compte 11 personnes et l’officine développe une activité diversifiée, comprenant :

- La dispensation de médicaments,

- Les nouvelles missions officinales (entretiens médicaux, entretiens pharmaceutiques),

- La vaccination,

- La livraison à domicile,

- La location de matériel médical,

- La vente de produits de parapharmacie et de compléments alimentaires.

L’officine est engagée dans une démarche qualité formalisée et dispose d’une certification ISO 9001.

## Structure organisationnelle

L’équipe se compose des métiers suivants :

- 4 pharmaciens,

- 4 préparatrices en pharmacie,

- 3 apprenties.

Me HURTEVEN assure la direction de l’officine et le pilotage global : organisation interne, gestion des ressources humaines, relation avec les laboratoires, suivi qualité et choix des actions commerciales.

## Environnement numérique et outils de travail

Sur le plan digital et numérique, l’officine s’appuie sur les outils suivants :

- Logiciel métier :

  - Utilisation de WINPHARMA pour la gestion de l’activité officinale (ventes, ordonnances, suivi des stocks, statistiques…).

- Site internet marchand :

  - Site mesoigner, administré par un prestataire spécialisé dans les pharmacies.

  - Le prestataire exploite la base de données patients issue des flux entrants pour :

    - produire des newsletters à destination des patients,

    - publier régulièrement des contenus sur Instagram et Facebook au nom de l’officine.

  - La communication externe via ce site est aujourd’hui principalement orientée vers les patients, et peu vers les praticiens de santé, alors que ces derniers sont nombreux sur le secteur.

- Messagerie électronique :

  - Environ 50 mails par jour sont traités via une adresse générique Gmail.

  - Les messages sont rangés dans des sous-dossiers par personne, sans véritable tri thématique, ni catégorisation, ni outils d’aide à la réponse ou de rédaction.

  - Un roulement quotidien est en place : chaque jour, un membre différent de l’équipe est chargé de traiter les flux de mails.

  - Ce fonctionnement peut conduire à des oublis de traitement de certains messages.

- Création graphique et supports de communication :

  - Utilisation de CANVA (version gratuite) pour la conception des affiches et supports de mise en avant en officine.

## Organisation des promotions et relation avec les laboratoires

Me HURTEVEN met en place des promotions chaque mois, à la suite de rendez-vous avec les délégués des laboratoires, organisés :

- soit en face à face,

- soit par délégation à certains collaborateurs.

Le déroulé actuel est le suivant :

- Les décisions prises lors de chaque entretien avec les laboratoires sont consignées sur une fiche papier.

- Ces informations sont ensuite reportées dans un tableau récapitulatif papier permettant de suivre et d’organiser les promotions du mois.

- La mise en avant en officine (affiches, visuels) est réalisée manuellement par le personnel à partir de CANVA.

- En fin de mois, Me HURTEVEN :

  - consulte le logiciel métier,

  - réalise une extraction (souvent en PDF),

  - comptabilise manuellement les ventes réalisées dans le cadre des promotions,

  - prépare et transmet pour chaque laboratoire une demande de remise personnalisée, en tenant compte des pratiques propres à chacun.

Parallèlement, les laboratoires mettent en place des challenges de vente pour le personnel. Cela implique :

- une comptabilisation individuelle des performances de chaque collaborateur,

- l’envoi d’un récapitulatif au laboratoire, dans les mêmes conditions manuelles que pour le suivi des promotions.

## Gestion des commandes des soignants

Les commandes émises par les soignants (notamment les infirmiers) sont actuellement transmises :

- par mail,

- ou par téléphone.

Elles sont traitées « au fil de l’eau », sans processus structuré permettant :

- de standardiser la prise de commande,

- de suivre de manière fluide l’avancement de la préparation,

- d’historiser les échanges par praticien.

Une piste a été évoquée autour de l’utilisation d’un canal dédié de type WhatsApp pour centraliser et structurer ces commandes, avec une historisation automatique par professionnel de santé.

## Communication externe et ciblage

La communication externe s’articule principalement autour :

- du site internet marchand et des newsletters, orientés vers les patients,

- des publications sur Instagram et Facebook, gérées par le prestataire du site.

Cette communication, bien qu’existante, reste :

- peu ciblée vers les praticiens de santé (médecins, infirmiers, autres professionnels),

- en deçà du potentiel sur certains sujets clés (prévention, nouvelles missions, promotions, services spécifiques de l’officine…).

Des campagnes de communication plus ciblées, éventuellement automatisées sur des thématiques récurrentes, pourraient permettre d’augmenter la visibilité de l’officine auprès des différents publics.

## Gestion des connaissances internes et des procédures

Sur le plan interne :

- L’officine ne dispose pas aujourd’hui d’un espace de connaissances partagé, structuré et en ligne.

Me HURTEVEN souhaiterait pouvoir diffuser plus facilement avec le personnel des informations variées, par exemple :

  - problématiques patients,

  - ruptures de produits,

  - consignes internes,

  - informations organisationnelles.

- La gestion des procédures s’appuie actuellement sur un classeur papier (livre des procédures), dans lequel :

  - les documents sont mis à jour manuellement,

  - les évolutions sont parfois retardées faute de temps,

  - les indicateurs qualité sont alimentés au fur et à mesure.

- Le suivi qualité est en partie réalisé à partir des informations remontées via le site internet, mais nécessite un travail manuel :

  - ajout des indicateurs,

  - intégration des incidents,

  - documentation des actions correctives.

## Suivi des échanges avec les laboratoires

Lorsqu’une collaboratrice doit porter une réclamation ou un échange spécifique auprès d’un laboratoire, il n’existe pas aujourd’hui de système d’historisation partagé permettant :

- de suivre l’avancement du dossier,

- de permettre à un autre collègue de reprendre le sujet en cas d’absence.

Une solution de type TRELLO ou NOTION a été identifiée comme une piste pour :

- tracer les échanges internes et externes,

- centraliser les informations relatives aux laboratoires,

- assurer la continuité de traitement même en cas d’absence d’un collaborateur.

- Diagnostic des pratiques IA

## Processus Métier

Constats clés

- L’officine dispose de processus structurés (protocoles de travail, responsabilisation individuelle, certification ISO 9001), mais une grande partie des activités reste très manuelle (suivi des promotions, challenges laboratoires, indicateurs qualité, incidents…).

- La gestion des promotions et des challenges repose sur des fiches papier et un tableau récapitulatif papier, puis sur des extractions PDF du logiciel métier, avec comptabilisation manuelle des résultats.

- Les commandes des soignants (infirmiers notamment) sont traitées au fil de l’eau par mail ou téléphone, sans workflow standardisé ni visibilité sur l’avancement des préparations.

- Le suivi qualité et les procédures sont gérés via un classeur et un livre des procédures mis à jour manuellement, ce qui limite la réactivité et l’actualisation des documents.

Pistes d’amélioration (IA / numérique)

- Automatiser une partie du suivi des promotions et des challenges (collecte des données, consolidation, indicateurs) à partir des informations déjà présentes dans le logiciel métier, afin de réduire la saisie manuelle.

- Structurer le flux de commandes des soignants via un canal et un format unifiés (formulaire, canal dédié…), permettant un suivi standardisé et une historisation par praticien.

- Mettre en place un espace numérique pour le suivi qualité (indicateurs, incidents, actions correctives), afin de faciliter la mise à jour des procédures et leur diffusion à toute l’équipe.

- Identifier les processus les plus chronophages (promotions, challenges, qualité) comme prioritaires pour d’éventuelles automatisations et assistances IA.

## Compétences et ressources

Constats clés

- L’équipe est structurée et stable, avec 11 personnes, une direction engagée et une culture qualité renforcée par la certification ISO 9001.

- Des outils numériques sont déjà utilisés au quotidien : logiciel métier WINPHARMA, site marchand administré par un prestataire, CANVA, réseaux sociaux, newsletters.

- Le traitement des emails, la gestion des promotions, des challenges et de la qualité montrent une charge administrative importante, concentrée sur quelques personnes (dont la titulaire).

- Il n’existe pas de référent interne identifié sur les outils numériques / data / IA, ni d’espace organisé pour capitaliser les bonnes pratiques et consignes.

Pistes d’amélioration (IA / numérique)

- Désigner un ou deux référents “outils / data / IA” au sein de l’équipe pour porter les projets d’optimisation numérique.

- Mettre en place une montée en compétences progressive sur les outils déjà présents (exploitation des données du logiciel métier, organisation des mails, outils collaboratifs simples).

- Formaliser et partager les procédures numériques (traitement des mails, commandes soignants, suivi des promotions) afin de réduire la dépendance à quelques personnes et de préparer l’introduction d’outils IA.

## Données et sécurité

Constats clés

- L’officine dispose de plusieurs sources de données structurées ou semi-structurées :

  - données issues de WINPHARMA (ventes, promotions, statistiques),

  - base de patients utilisée par le prestataire pour les newsletters,

  - informations issues du site internet,

  - indicateurs qualité et incidents consignés dans le livre des procédures,

  - informations commerciales sur les promotions et challenges (tableaux papier).

- La messagerie Gmail générique reçoit environ 50 mails par jour, avec un classement par sous-dossiers individuels, sans système de tri par thématique, priorité ou type de demande, ce qui peut générer des oublis.

- Il n’existe pas d’outil dédié pour historiser les échanges avec les laboratoires (réclamations, négociations, conditions commerciales) ni pour tracer de façon centralisée les interactions externes/internes.

- Les projets évoqués (WhatsApp pour commandes, outil de type Trello/Notion) montrent un potentiel de structuration de la donnée, mais sans cadre encore défini.

Pistes d’amélioration (IA / numérique)

- Cartographier les principales sources de données (logiciel métier, site, newsletters, classeurs qualité, mails) et identifier celles qui pourraient être exploitées pour des tableaux de bord ou des automatisations simples.

- Mettre en place un système de classement et d’étiquetage des mails (catégories : patients, soignants, laboratoires, administratif…), première étape avant l’usage d’assistants IA pour le tri ou la rédaction.

- Centraliser les échanges avec les laboratoires et les événements qualité dans un outil collaboratif (tableau de suivi, kanban…) pour améliorer la traçabilité et la continuité de service.

- Préparer, à moyen terme, une exploitation plus intelligente des données (statistiques automatiques, alertes, synthèses) une fois les bases de données mieux structurées.

## Organisation

Constats clés

- L’organisation de l’officine est structurée, avec une direction très impliquée, des rôles identifiés (pharmaciens, préparatrices, apprenties) et une culture de la responsabilisation individuelle.

- Les informations internes (consignes, problématiques patients, ruptures produits, organisation) sont diffusées principalement de manière orale ou via des supports papier, sans espace collaboratif centralisé.

- Les procédures sont formalisées mais restent pour une grande part sur support papier (classeur, livre des procédures), ce qui freine leur mise à jour régulière et leur consultation rapide par l’équipe.

- Le suivi des promotions, des challenges, des réclamations laboratoires et de certains échanges externes repose beaucoup sur la mémoire individuelle et des supports manuels (fiches, tableaux papier).

Pistes d’amélioration (IA / numérique)

- Créer un espace de travail partagé (type tableau de bord interne ou outil collaboratif simple) pour centraliser les informations utiles au quotidien : consignes internes, ruptures, points de vigilance patients, suivi des actions en cours.

- Structurer la gestion des tâches et des échanges (avec laboratoires, soignants, prestataires) dans un outil commun permettant de visualiser l’avancement, les responsables et les priorités.

- Numériser progressivement les documents organisationnels clés (procédures, modes opératoires, check-lists) pour faciliter leur mise à jour et leur diffusion.

## Cadre réglementaire

Constats clés

- L’officine est engagée dans une démarche qualité structurée, matérialisée par la certification ISO 9001.

- Le suivi qualité (indicateurs, incidents, actions correctives) est aujourd’hui géré via un livre des procédures et des ajouts manuels au fil de l’eau.

- Les exigences de la certification impliquent une traçabilité forte des pratiques, des écarts et des actions mises en œuvre, mais les outils utilisés sont encore essentiellement papier, ce qui peut rendre le suivi plus lourd et moins réactif.

Pistes d’amélioration (IA / numérique)

- Mettre en place un support numérique pour le système qualité (indicateurs, incidents, plans d’actions) afin de faciliter la mise à jour, l’historisation et la préparation des revues qualité.

- Structurer les informations qualité (indicateurs, incidents, actions correctives) dans un format qui puisse, à terme, être exploité pour des tableaux de bord ou des synthèses automatiques.

- Veiller à ce que les futurs outils et automatisations (commande soignants, suivi laboratoires, organisation interne) s’intègrent dans la logique qualité existante, en conservant les preuves et les historiques nécessaires à la certification.

- Cas d’usage IA et accompagnement

préconisés

## Cas d’usage 1 : Assistant intelligent de gestion des mails (patients, soignants, laboratoires)

### Description du cas d’usage

Mettre en place un assistant de gestion des mails qui :

- trie automatiquement les messages entrants (patients, soignants, laboratoires, administratif),

- propose des brouillons de réponses adaptés,

- signale les mails urgents ou non traités,

tout en restant sous contrôle humain.

### Contexte / problème adressé

- Environ 50 mails par jour arrivent sur une adresse Gmail générique.

- Le traitement est assuré à tour de rôle par les collaborateurs, avec un classement par sous-dossiers individuels mais sans catégorisation ni priorisation.

- Cela entraîne un risque d’oublis et une charge mentale importante pour les équipes.

### Outils IA / solutions d’automatisation

- Messagerie actuelle Gmail comme point d’entrée.

- Scénarios d’automatisation via une plateforme type Make connectée à Gmail.

- Assistant IA de rédaction (type ChatGPT) pour :

  - générer des brouillons de réponses standard,

  - proposer des synthèses pour les messages complexes.

### Accompagnement préconisé

- Cadrage et typologie des mails

  - Recenser les types de mails reçus : patients (ordonnances, questions), soignants (commandes, infos), laboratoires (promotions, litiges), administratif (RH, facturation…).

  - Définir une arborescence de labels (catégories, urgences, suivi).

- Conception des règles de tri et de priorisation

  - Mise en place de filtres et règles (mots-clés, expéditeur, objet) pour étiqueter automatiquement les mails.

  - Définition de règles d’escalade (mails critiques, délais de réponse).

- Assistant IA pour la rédaction

  - Création de modèles de réponses types (accusés de réception, réponses aux questions fréquentes…).

  - Paramétrage d’un scénario : à la réception d’un mail → génération d’un brouillon de réponse proposé au collaborateur.

- Organisation interne

  - Clarifier qui traite quoi (par catégorie) pour éviter les doublons.

  - Mettre en place un mini-protocole de traitement des mails (délai de réponse, gestion des urgences).

- Formation et ajustements

  - Sensibilisation de l’équipe à l’usage de l’outil (lecture/validation des brouillons IA, bons réflexes).

  - Ajustements des règles de tri et des modèles de réponses après quelques semaines d’utilisation.

### Impacts attendus / métiers / compétences / risques

- Impacts positifs

  - Réduction des mails oubliés ou traités en retard.

  - Gain de temps pour les pharmaciens et préparatrices sur la rédaction de réponses répétitives.

  - Meilleure traçabilité de qui traite quoi.

- Impacts sur les métiers

  - Pharmaciens / préparatrices : moins de temps passé sur la forme des mails, plus sur le conseil et la décision.

  - Apprenti(e)s : possibilité de participer au traitement dans un cadre plus sécurisé et encadré.

- Compétences à développer

  - Savoir relire et ajuster un texte généré par une IA.

  - Savoir utiliser des labels et filtres dans Gmail.

- Risques / points de vigilance

  - Ne pas envoyer de réponse IA sans validation humaine.

  - Respect de la confidentialité des données contenues dans les mails.

  - Acceptation par l’équipe : accompagner le changement, rassurer sur le fait que l’outil assiste sans remplacer.

## Cas d’usage 2 : Suivi automatisé des promotions et challenges laboratoires

### Description du cas d’usage

Mettre en place un système numérique qui :

- centralise les informations promotions et challenges,

- exploite les exports du logiciel métier pour calculer automatiquement les résultats,

- génère des récapitulatifs prêts à être envoyés aux laboratoires.

### Contexte / problème adressé

- Les promotions sont décidées avec les laboratoires sur la base de fiches papier et d’un tableau récapitulatif papier.

- En fin de mois, Me HURTEVEN doit :

  - extraire des données (souvent en PDF) de WINPHARMA,

  - comptabiliser manuellement les ventes promotions,

  - préparer pour chaque laboratoire une demande de remise personnalisée.

- Les challenges de vente pour le personnel impliquent également des calculs individuels manuels.

### Outils IA / solutions d’automatisation

- Utilisation d’exports CSV / Excel depuis WINPHARMA (si disponibles).

- Tableau de bord numérique (par exemple sur un tableur structuré ou un outil type Notion).

- Scénarios d’automatisation (via Make) pour :

  - intégrer les fichiers d’export,

  - calculer CA, volumes, primes,

  - produire un résumé texte pour chaque laboratoire (texte pouvant être assisté par un outil comme ChatGPT).

### Accompagnement préconisé

- Cartographie du processus actuel

  - Décrire le circuit complet : rendez-vous labo → décisions → mise en avant → suivi des ventes → demandes de remises.

  - Identifier les données déjà présentes dans WINPHARMA et celles qui restent sur papier.

- Modélisation d’un tableau de bord

  - Création d’un modèle unique de suivi des promotions :

    - par laboratoire,

    - par famille de produits,

    - avec objectifs, résultats, remises, challenges collaborateurs.

- Automatisation des calculs

  - Mise en place d’une routine : import des exports du logiciel métier → calcul automatique des indicateurs (CA promo, quantités, comparaison aux objectifs).

  - Structuration des données nécessaires pour les challenges individuels.

- Génération des comptes rendus laboratoires

  - Utilisation d’un assistant IA pour générer des mails récapitulatifs :

    - contexte de la promotion,

    - résultats chiffrés,

    - montant des remises attendues / à discuter.

- Formation et appropriation

  - Formation de Me HURTEVEN et d’un(e) collaborateur/trice référent(e) au fonctionnement du tableau de bord.

  - Ajustement des indicateurs et formats de restitution selon le retour des laboratoires.

### Impacts attendus / métiers / compétences / risques

- Impacts positifs

  - Réduction du temps passé en fin de mois sur les compilations manuelles.

  - Vision plus fiable et rapide des résultats par laboratoire et par période.

  - Meilleure valorisation du travail des équipes dans les challenges.

- Impacts sur les métiers

  - Direction : plus de temps pour la négociation, moins pour la saisie.

  - Équipe : meilleure lisibilité des objectifs et des résultats.

- Compétences à développer

  - Lecture et utilisation de tableaux de bord simples.

  - Capacité à interpréter les indicateurs pour piloter les promotions.

- Risques / points de vigilance

  - Qualité et format des exports du logiciel métier.

  - Nécessité de vérifier les résultats lors des premiers mois pour sécuriser la fiabilité.

## Cas d’usage 3 : Canal digital structuré pour les commandes des soignants

### Description du cas d’usage

Créer un canal unique et structuré pour les commandes des infirmiers et autres soignants, avec :

- un point d’entrée clair (ex : WhatsApp Business dédié ou formulaire simple),

- un tableau de suivi (préparation, prêt, livré),

- éventuellement des messages automatiques d’accusé de réception et d’information sur l’état de la commande.

### Contexte / problème adressé

- Les commandes des soignants arrivent par mail ou téléphone, et sont traitées au fil de l’eau.

- Il n’existe pas de flux structuré ni d’historique par praticien.

- La visibilité sur l’état des commandes (reçue / en préparation / prête / livrée) est limitée.

### Outils IA / solutions d’automatisation

- Canal de messagerie dédié (par exemple WhatsApp Business ou autre canal convenu avec les soignants).

- Tableau de suivi (type simple tableau kanban dans un outil collaboratif).

- Automatisation (via Make) pour :

  - créer une nouvelle ligne/carte à chaque commande,

  - envoyer un message type d’accusé de réception,

  - faciliter le suivi de l’avancement.

### Accompagnement préconisé

- Choix du canal et des règles

  - Déterminer le canal prioritaire (WhatsApp Business, mail dédié, formulaire simple).

  - Définir un format standard de commande (infos indispensables : nom du soignant, patient, produits, quantités…).

- Mise en place du tableau de suivi

  - Création d’un tableau ou kanban :

    - colonne “Nouvelle commande”,

    - “En préparation”,

    - “Prête”,

    - “Livrée / terminée”.

- Automatisation des entrées

  - Scénario : à chaque nouveau message ou formulaire complété → création automatique d’une nouvelle commande dans le tableau de suivi.

- Messages automatiques

  - Mise en place de réponses types :

    - accusé de réception,

    - information “commande prête”,

    - relances si besoin.

- Formation interne et communication externe

  - Expliquer à l’équipe les nouvelles règles de traitement des commandes soignants.

  - Informer les soignants du nouveau canal et de ses avantages (meilleure traçabilité, moins de risque d’oubli).

### Impacts attendus / métiers / compétences / risques

- Impacts positifs

  - Réduction du risque de commande oubliée ou mal interprétée.

  - Gain de temps sur les échanges téléphoniques répétitifs.

  - Meilleure visibilité de la charge de travail liée aux soignants.

- Impacts sur les métiers

  - Équipe officinale : organisation plus lisible, répartition plus facile des tâches de préparation.

  - Soignants : perception d’un service plus fluide et plus professionnel.

- Compétences à développer

  - Utilisation d’un tableau de suivi partagé.

  - Adoption de nouveaux réflexes pour centraliser les commandes dans le canal choisi.

- Risques / points de vigilance

  - Bien gérer la confidentialité des données échangées.

  - Ne pas multiplier les canaux (risque de dispersion), mais au contraire simplifier.

## Cas d’usage 4 : Espace numérique de procédures et système qualité assisté par IA

### Description du cas d’usage

Créer un espace numérique de connaissances (procédures, modes opératoires, incidents, actions correctives, indicateurs) consultable par l’équipe, avec un assistant IA interne pour :

- retrouver rapidement la procédure adaptée,

- proposer des mises à jour de documents,

- aider à rédiger les comptes rendus d’incidents et d’actions correctives.

### Contexte / problème adressé

- Les procédures et le suivi qualité sont centralisés dans un classeur papier et un “livre des procédures”.

- Les mises à jour sont lourdes et peu fréquentes, faute de temps.

- L’ISO 9001 impose une traçabilité forte, mais les outils sont peu ergonomiques pour l’équipe au quotidien.

### Outils IA / solutions d’automatisation

- Mise en place d’un espace numérique interne (type base documentaire structurée).

- Assistant IA alimenté uniquement par les documents internes de l’officine pour :

  - répondre à la question “quelle est la procédure pour… ?”,

  - proposer une trame de mise à jour lorsqu’un changement est décidé.

### Accompagnement préconisé

- Inventaire et structuration des procédures

  - Recenser les procédures existantes (papier) et les classer par domaine :

    - accueil et dispensation,

    - nouvelles missions,

    - gestion des ruptures,

    - gestion des incidents,

    - promotion, qualité, etc.

- Numérisation et organisation

  - Transformer les procédures clés en documents numériques organisés dans une arborescence claire.

  - Ajouter un champ “version / date / responsable”.

- Assistant IA interne

  - Paramétrer un assistant IA limité aux contenus internes pour :

    - aider les collaborateurs à trouver la bonne procédure,

    - proposer une première rédaction pour les mises à jour ou les comptes rendus d’incident.

- Suivi des incidents et actions correctives

  - Créer un registre numérique des incidents avec : date, description, cause, action corrective, responsable, statut.

  - À terme, possibilité de générer des synthèses d’incidents sur une période.

- Formation et appropriation

  - Accompagner l’équipe dans l’usage de cet espace : où chercher, comment renseigner un incident, comment demander une mise à jour.

### Impacts attendus / métiers / compétences / risques

- Impacts positifs

  - Accès plus rapide aux bonnes pratiques et aux procédures actualisées.

  - Meilleure préparation des audits qualité et des revues ISO.

  - Gain de temps pour la direction sur la rédaction de documents qualité.

- Impacts sur les métiers

  - Pharmaciens / préparatrices : plus d’autonomie pour trouver la bonne procédure sans déranger constamment la titulaire.

  - Apprenti(e)s : meilleur support à la montée en compétences.

- Compétences à développer

  - Habitude de consulter et alimenter un espace numérique commun.

  - Capacité à relire et valider ce que propose l’assistant IA.

- Risques / points de vigilance

  - Veiller à ce que l’assistant IA ne remplace pas le jugement professionnel, mais reste un support.

  - Garder un contrôle strict sur les versions et la validation des procédures.

## Cas d’usage 5 : Suivi collaboratif des échanges avec les laboratoires (réclamations, négociations, litiges)

### Description du cas d’usage

Mettre en place un tableau de bord collaboratif pour suivre tous les échanges structurant la relation avec les laboratoires (promotions, réclamations, conditions commerciales, litiges) afin que :

- l’information ne soit pas détenue par une seule personne,

- chaque dossier puisse être repris en cas d’absence,

- la direction dispose d’une vision consolidée.

### Contexte / problème adressé

- Aujourd’hui, lorsqu’une employée gère une réclamation ou un échange avec un laboratoire, il n’existe pas de système centralisé permettant à ses collègues de reprendre facilement le dossier en cas d’absence.

- Le suivi repose sur des mails et des mémoires individuelles, avec un risque de perte d’information.

### Outils IA / solutions d’automatisation

- Tableau de suivi simple (type kanban) pour chaque laboratoire :

  - colonnes “À ouvrir”, “En cours”, “En attente labo”, “Clos”.

- Assistant IA pour aider à :

  - rédiger les mails de réclamation ou de relance,

  - produire un résumé des échanges précédents.

### Accompagnement préconisé

- Structuration du tableau de suivi

  - Définir les informations à suivre pour chaque dossier : laboratoire, type de sujet (réclamation, condition, promo), date, interlocuteur, action suivante, délai.

- Mise en œuvre pratique

  - Création d’un tableau partagé accessible à la direction et aux personnes concernées.

  - Règles d’utilisation : chaque nouvelle réclamation = nouvelle ligne/carte.

- Appui IA pour les écrits

  - Utiliser un assistant IA pour générer des projets de mails (réclamation, relance, synthèse de fin de dossier), relus et validés par les pharmaciens.

- Rôles et responsabilités

  - Désigner un(e) référent(e) par laboratoire ou par type de sujet.

  - Clarifier qui met à jour le tableau à chaque étape.

- Suivi dans le temps

  - Possibilité de filtrer par laboratoire ou par statut pour préparer des points périodiques (revues avec les laboratoires).

### Impacts attendus / métiers / compétences / risques

- Impacts positifs

  - Meilleure traçabilité des échanges laboratoires.

  - Sécurisation des dossiers en cas d’absence d’un collaborateur.

  - Préparation facilitée des négociations et revues commerciales.

- Impacts sur les métiers

  - Pharmaciens / préparatrices impliqués dans les relations labo : plus de clarté sur les dossiers en cours.

  - Direction : vision globale des engagements et litiges.

- Compétences à développer

  - Discipline de mise à jour d’un tableau partagé.

  - Utilisation de modèles IA pour les écrits formels.

- Risques / points de vigilance

  - Bien maintenir à jour le tableau (sinon perte d’intérêt).

  - S’assurer que les mails générés restent professionnels et conformes aux attentes des laboratoires.

## Cas d’usage 6 : Communication externe structurée et semi-automatisée (site, newsletters, réseaux sociaux)

### Description du cas d’usage

Structurer et en partie automatiser la communication externe de l’officine afin de :

- mieux valoriser les services (nouvelles missions, vaccination, livraison, location de matériel, ISO 9001),

- différencier la communication patients et praticiens,

- alimenter régulièrement le site, les newsletters et les réseaux sociaux avec des contenus cohérents, tout en gardant une validation humaine.

### Contexte / problème adressé

- Le site marchand (mesoigner) est géré par un prestataire qui :

  - envoie des newsletters aux patients,

  - publie des contenus sur Instagram et Facebook.

- Cette communication, bien qu’existante, est jugée :

  - insuffisante au regard de tous les sujets possibles,

  - peu ciblée vers les praticiens, alors qu’ils sont nombreux sur le secteur.

- Il n’existe pas de calendrier éditorial clair ni de segmentation fine (patients / praticiens, thématiques prioritaires).

### Outils IA / solutions d’automatisation

- Assistant IA (type ChatGPT ou équivalent) pour :

  - proposer des idées de contenus (posts, textes de newsletters, pages d’information),

  - rédiger des brouillons de posts réseaux sociaux et de messages d’information patients/praticiens.

- Outil de planification simple (calendrier éditorial) pouvant être connecté à une plateforme d’automatisation (type Make) pour :

  - piloter les dates de publication,

  - transmettre au prestataire du site et aux réseaux sociaux les contenus validés.

### Accompagnement préconisé

- Cadrage des objectifs de communication

  - Définir les cibles :

    - Patients : prévention, nouvelles missions, promotions, services (livraison, matériel médical…).

    - Praticiens : conditions de travail avec l’officine, modalités de commande, informations produits, nouveautés.

  - Définir les thématiques prioritaires :

    - nouvelles missions officinales,

    - campagnes de vaccination,

    - services spécifiques (livraison, location de matériel),

    - qualité ISO 9001,

    - promotions majeures.

- Mise en place d’un calendrier éditorial

  - Construction d’un calendrier mensuel avec :

    - rythme de publication minimal par canal (site, newsletter, réseaux sociaux),

    - type de contenu (information, prévention, promotion, service, valorisation équipe).

  - Distinction explicite des contenus :

    - orientés patients,

    - orientés praticiens.

- Utilisation de l’IA pour la production de contenus

  - Création de gabarits de prompts pour l’assistant IA (par ex. : “rédiger un post Facebook expliquant la nouvelle mission X de la pharmacie, ton pédagogique, 3 phrases, appel à l’action…”).

  - Génération de brouillons de :

    - textes de posts réseaux sociaux,

    - textes de newsletters,

    - petites fiches explicatives pour le site.

  - Tous les contenus restent relus, validés et adaptés par Me HURTEVEN ou un référent.

- Organisation avec le prestataire

  - Définir un workflow simple :

    - préparation des contenus en interne,

    - validation,

    - transmission au prestataire du site et/ou publication directe sur les réseaux sociaux.

  - Clarifier qui fait quoi : officine (contenu de fond) / prestataire (mise en forme et diffusion).

- Pilotage et ajustements

  - Mise en place de quelques indicateurs simples :

    - volume de contenus publiés par mois,

    - thèmes couverts,

    - retours qualitatifs des patients et praticiens.

  - Ajustements du calendrier éditorial et des messages selon les retours du terrain.

### Impacts attendus / métiers / compétences / risques

- Impacts positifs

  - Meilleure visibilité des services différenciants de l’officine (nouvelles missions, qualité ISO, livraison, matériel).

  - Communication plus régulière et structurée, avec moins de “trous” ou de périodes sans publication.

  - Meilleure information des praticiens sur les modalités de travail avec l’officine (commandes, services spécifiques).

- Impacts sur les métiers

  - Direction : rôle renforcé sur le pilotage de l’image de l’officine et la validation des messages.

  - Équipe (pharmaciens, préparatrices) : possibilité de remonter des sujets du terrain pour alimenter les contenus (problématiques fréquentes, questions récurrentes des patients…).

- Compétences à développer

  - Utilisation de l’IA pour la rédaction assistée de contenus courts.

  - Capacité à organiser un calendrier éditorial simple et à briefer le prestataire.

- Risques / points de vigilance

  - Veiller à ce que les contenus restent conformes au cadre déontologique et réglementaire de la profession.

  - Ne pas surcharger l’équipe : garder un volume de contenus réaliste et soutenable dans la durée.

  - Toujours conserver une validation humaine avant publication.

- Synthèse et plan d’action

## Synthèse graphique

- Officine structurée, en croissance (équipe de 11 personnes) avec démarche qualité certifiée ISO 9001.

- Direction impliquée, organisation déjà protocolisée, culture des procédures.

- Outils numériques présents : WINPHARMA, site marchand mesoigner, newsletters, réseaux sociaux, CANVA.

- Activité diversifiée : nouvelles missions, vaccination, livraisons, matériel médical, parapharmacie.

- Processus clés encore très manuels : promotions, challenges laboratoires, incidents, qualité, procédures.

- Gestion des mails non structurée (Gmail générique, pas de tri fin, risque d’oublis).

- Absence d’espace collaboratif interne pour les infos métier (ruptures, consignes, suivis d’actions).

- Suivi des échanges laboratoires peu historisé, très dépendant des personnes.

- Charge administrative croissante pouvant générer retards, erreurs et fatigue si rien n’est optimisé.

- Exigences qualité et réglementaires de plus en plus fortes, difficiles à gérer avec des supports papier.

- Risque de perte d’informations en cas d’absence d’un collaborateur clé faute de traçabilité centralisée.

- Risque de complexité si les nouveaux outils numériques/IA sont introduits sans cadre ni gouvernance.

- Automatiser des tâches répétitives : tri/réponse des mails, consolidation des promotions, suivi des incidents.

- Structurer un canal unique pour les commandes soignants avec suivi (type WhatsApp + tableau).

- Créer un espace numérique qualité/procédures et un suivi collaboratif des échanges labos.

- Renforcer la communication externe (patients / praticiens) via un calendrier éditorial appuyé par l’IA.

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Interne

Externe

SWOT

## Plan d’action détaillé

| PLAN D'ACTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet Axes d’actions | Priorité | Action/étapes | Description | Calendrier prévisionnel | Pilote/référent | Livrables | Ressources externes / internes |
| Administratif | Haute | Structurer la gestion des mails et préparer l’assistant IA | Définir les catégories de mails (patients, soignants, laboratoires, administratif), créer les libellés dans Gmail, poser les règles de tri et les délais de réponse pour sécuriser le traitement des ~50 mails/jour. | Mois 1 | Me HURTEVEN + préparatrice référente | Grille de catégorisation des mails, arborescence Gmail standardisée, mini-procédure de traitement des mails | Interne : équipe officinale Externe : consultant IA pour cadrage des catégories et règles |
| Communication | Haute | Construire un calendrier éditorial et automatiser la diffusion des contenus | Lister les thématiques prioritaires (nouvelles missions, vaccination, services, qualité ISO, commandes soignants), bâtir un calendrier éditorial (patients/praticiens) et mettre en place un scénario Make qui, après validation interne, programme ou diffuse automatiquement les contenus vers les différents canaux (site/prestataire, réseaux sociaux, newsletters). | Mois 3 | Me HURTEVEN + collaborateur référent communication | Calendrier éditorial trimestriel, scénario Make de diffusion après validation, modèles de contenus par type de canal | Interne : équipe pour idées de contenu et validation Externe : consultant IA/no-code pour conception du scénario Make et intégration avec les outils existants |
|  | Moyenne | Mettre en place des modèles de contenus assistés par IA | Créer quelques prompts types pour générer des brouillons de posts réseaux sociaux, newsletters et mails praticiens, avec validation systématique par la titulaire. | Mois 1 | Référent communication | Banque de prompts IA, exemples de textes validés, mini-guide d’utilisation | Interne : référent communication Externe : consultant IA pour conception des prompts |
| Processus métier | Haute | Mettre en place un tableau de suivi des commandes soignants et son automatisation | Concevoir un flux structuré de commandes soignants à partir d’un canal unique (WhatsApp Business) : chaque message alimente automatiquement une base de données (Notion ou autre BDD) et déclenche l’envoi d’un message de retour sur l’état de la commande (reçue, en préparation, prête, livrée). | Mois 3 | Pharmacien référent soignants | Scénario Make opérationnel (WhatsApp → base de données → message de retour), base de données des commandes soignants, procédure d’utilisation pour l’équipe et mode d’emploi simplifié pour les soignants | Interne : équipe officinale Externe : consultant IA/no-code pour conception et paramétrage du scénario Make |
|  | Haute | Structurer le suivi des promotions et challenges laboratoires | Remplacer les tableaux papier par un tableau numérique unique pour chaque promotion (objectifs, résultats, remises, résultats par collaborateur) alimenté à partir des exports du logiciel métier. | Mois 3 | Me HURTEVEN | Tableau de bord promotions/challenges, modèle d’export et de saisie, procédure de mise à jour mensuelle | Interne : titulaire + 1 préparatrice Externe : consultant pour modèle de tableau et automatisation simple |
| Organisationnel / sécurité | Moyenne | Créer un espace numérique pour les procédures et le système qualité | Inventorier les procédures papier, les numériser, les organiser par domaine (accueil, ruptures, incidents…) et les centraliser dans un espace partagé avec gestion des versions. | Mois 4 | Référent qualité / ISO 9001 | Base documentaire qualité structurée, index des procédures, modèle de fiche procédure | Interne : référent qualité Externe : consultant pour structuration de la base et conseils de mise en forme |
|  | Moyenne | Mettre en place un tableau collaboratif de suivi des échanges laboratoires | Créer un tableau de suivi par laboratoire (réclamations, négociations, challenges) avec statut, prochaine action et échéance pour sécuriser la continuité en cas d’absence. | Mois 2 | Me HURTEVEN + collaborateur référent labos | Tableau “Échanges laboratoires” opérationnel, vue par statut, mini-procédure de mise à jour | Interne : équipe en charge des labos Externe : consultant pour modèle et mise en place |
|  | Moyenne | Nommer un référent outils numériques / IA et organiser une sensibilisation équipe | Identifier un ou deux référents internes, organiser une séance de sensibilisation aux usages de base (Notion/Trello, IA pour rédaction, bonnes pratiques de données). | Mois 1 | Me HURTEVEN | Désignation des référents, support de sensibilisation, compte-rendu de la session | Interne : équipe officinale Externe : consultant IA pour animation de la sensibilisation |