Synthèse Audit Flash IA

NOM DE L’ENTREPRISE : MARTIN SARL

NUMERO DE DOSSIER : 25-79846

NOM DU CONSEILLER OPCO : Eric REYNIER

Durée de l’accompagnement en jours :

Dates d’intervention

|  | Signatures |  |
| --- | --- | --- |
| Dates de RDV | Entreprise | Le Cercle des Entrepreneurs |
| - Réunion de cadrage : 13 mars 2025 |  |  |
| - Diagnostic des pratiques : 25 avril 2025 |  |  |
| - Préconisations / Plan d’action : 26 mai 2025 |  |  |

Sommaire

I.	Résumé	3

II.	Contexte de l’entreprise	4

i.	Historique et activité	4

ii.	Structure organisationnelle	4

III.	Diagnostic des pratiques IA	7

iii.	Processus Métier	7

iv.	Compétences et ressources	10

v.	Données et sécurité	11

vi.	Organisation	12

vii.	Cadre réglementaire	12

IV.	Cas d’usage IA et accompagnement préconisés	14

V.	Synthèse et plan d’action	18

Synthèse graphique	18

VI.	SWOT	19

VII.	Plan d’action détaillé	20

- Résumé

L’audit a mis en lumière une entreprise structurée, historiquement bien implantée, avec une gouvernance familiale stable et un savoir-faire reconnu dans la vente et la réparation de matériel agricole. Toutefois, l’analyse révèle une organisation encore très manuelle sur de nombreux processus supports et administratifs, avec un potentiel significatif d’optimisation via des outils numériques simples et accessibles.

## Synthèse des constats :

- Processus métiers peu automatisés : double saisie, relances clients manuelles, absence d’analyse des flux de stock.

- Communication interne et coordination inter-sites à structurer (absence d’outil collaboratif).

- Relation client limitée à deux campagnes annuelles, sans segmentation ni personnalisation.

- Gestion des emails non priorisée, source de perte de temps.

- Compétences numériques faibles, sans référent digital ni politique de formation.

- Cadre réglementaire non formalisé (RGPD, sécurité des données).

## Cas d’usages IA proposés :

- 1. Automatisation des temps techniciens via formulaire numérique connecté à IRIUM.

- 2. Relances clients automatisées à partir de scénarios conditionnels avec Brevo ou Make.

- 3. Suivi financier automatisé par tableau de bord connecté à Google Sheets / Looker Studio.

- 4. Veille marchés publics structurée et interfacée avec le service commercial.

- 5. Traitement intelligent des mails avec IA pour catégorisation, priorisation, réponses types.

- 6. Déploiement d’un espace collaboratif interne (Notion ou Google Drive).

- 7. Communication client renforcée (segmentation, newsletters, campagnes ciblées).

- 8. Amélioration de la marque employeur via les réseaux sociaux pour renforcer l’attractivité RH.

- Contexte de l’entreprise

## Historique et activité

L’entreprise a été fondée en 1974 par trois frères de la famille VIDAL. Monsieur MARTIN père y a débuté comme magasinier comptable avant de progressivement en racheter les parts à partir de 1999. Il a ensuite associé son épouse et son fils dans le capital, instaurant ainsi une gouvernance familiale. Aujourd’hui, la société est dirigée par leurs enfants, Delphine et Yannick MARTIN, qui en sont les actuels dirigeants et associés.

L’activité principale de l’entreprise est la vente et la réparation de matériel agricole, en tant que concessionnaire officiel de la marque CLAAS. Le siège social est situé à CURAN, entre Rodez et Millau, et son champ d’action couvre tout le sud de l’Aveyron. Pour assurer cette couverture géographique, la société s’appuie sur trois établissements secondaires implantés à Séverac d’Aveyron, Saint-Affrique et Réquista.

## Structure organisationnelle

L’entreprise compte 36 salariés répartis entre le siège social de Curan et ses établissements secondaires de Séverac d’Aveyron, Saint-Affrique et Réquista.

### Métiers supports

- Pôle administratif et comptable

Ce service gère l’accueil téléphonique, le traitement du courrier, et la saisie des factures fournisseurs papier dans le logiciel comptable, après rapprochement manuel avec les bons de livraison. Il saisit également dans le logiciel métier (IRIUM) les ordres de réparation ainsi que les temps des techniciens, à partir d’un agenda papier quotidien renseigné manuellement par ces derniers.

- Pôle Ressources Humaines

Une collaboratrice est chargée de la saisie comptable des écritures liées aux frais généraux ainsi que de la pré-saisie bancaire quotidienne à partir d’un relevé fourni par la banque. Elle prépare les paies en croisant les données d’extraction des temps du logiciel IRIUM avec les feuilles de congés, ce qui génère un surcroît de travail manuel. La mise en place d’un formulaire de saisie dématérialisé des périodes de congés permettrait de simplifier ce processus.

Elle assure également une veille sur les marchés publics pour les appels d’offres d’achat de matériel. Toutefois, elle exprime le besoin d’améliorer le processus de sélection et de disposer d’une base de données permettant la transmission structurée des informations au service commercial.

### Direction – Delphine MARTIN

- Recrutement et marque employeur

Elle pilote les recrutements et souhaite valoriser la marque employeur de l’entreprise afin d’attirer davantage de candidats, notamment via une communication renforcée sur les réseaux sociaux.

- Fonction commerciale

Elle supervise les opérations commerciales. Actuellement, la relation client repose principalement sur deux campagnes de phoning annuelles. Il n’existe ni segmentation du fichier client, ni personnalisation des offres, ni envoi de newsletters.

- Gestion des stocks et outils

L’entreprise utilise le logiciel Tiktrack pour partager les informations sur les matériels et équipements entre commerciaux. Toutefois, les entrées de stock doivent encore être saisies manuellement dans le logiciel IRIUM, et les sorties le sont également après chaque vente.

La gestion des stocks manque d’analyse périodique des flux et d’automatisation dans la préparation des commandes.

- Suivi financier et relances clients

Les écritures comptables de ventes et d’achats sont extraites manuellement à partir du logiciel comptable pour alimenter un tableau de bord de suivi. Les relances clients sont faites chaque mois, principalement par courrier généré à partir du logiciel métier. Une extraction structurée de la base permettrait d’automatiser les envois de relance par mail.

- Communication interne et gestion des emails

L’entreprise reçoit un grand volume de mails, sans tri ni classification. Les réponses sont rédigées manuellement. Un outil basé sur l’IA serait utile pour prioriser et traiter plus rapidement ces échanges.

Par ailleurs, il n’existe pas d’outil collaboratif pour le partage d’informations ou de documents, ce qui freine la communication interne et la coordination inter-sites.

- Diagnostic des pratiques IA

## Processus Métier

### Constats détaillés

- Double saisie manuelle chronophage : Les temps des techniciens sont d’abord notés manuellement sur agenda papier, puis ressaisis dans IRIUM pour générer les ordres de réparation, augmentant les risques d’erreur et les pertes de temps.

- Gestion des stocks non synchronisée : Bien que Tiktrack permette le partage d’informations entre commerciaux, le réajustement du stock dans IRIUM reste manuel (entrées et sorties), ce qui ralentit le traitement des ventes et augmente les risques d’incohérences.

- Préparation des commandes non automatisée : Aucun système de génération automatique en fonction du niveau de stock, de la saisonnalité ou des ventes antérieures n’est en place.

- Relances clients fastidieuses : Chaque mois, les relances sont réalisées à la main par courrier, sans segmentation ni scénario automatisé, mobilisant beaucoup de temps pour un rendement limité.

- Communication commerciale peu structurée : Deux campagnes de phoning sont réalisées annuellement, sans CRM actif, ni personnalisation des messages, ni actions multicanales (email, SMS, réseaux sociaux).

- Extraction manuelle pour tableau de bord : Les écritures de ventes et d’achats sont extraites manuellement du logiciel comptable pour alimenter un fichier de suivi, limitant la réactivité et la mise à jour en temps réel.

- Pas d’outil collaboratif : Les informations circulent par mail, sans espace partagé, entraînant des pertes d’information, des doublons et un manque de fluidité entre les services.

- Veille marchés publics isolée : La collaboratrice RH réalise seule cette tâche, sans structuration des données ni outil de transmission efficace vers les équipes commerciales.

### Propositions d’amélioration concrètes

- Automatiser la gestion des temps techniciens

  - Mettre en place un formulaire numérique (Google Forms, Typeform) rempli par les techniciens depuis mobile, intégré à IRIUM via Make ou Zapier (si API disponible) pour générer automatiquement les ordres de réparation.

- Fluidifier la gestion des stocks

  - Connecter Tiktrack et IRIUM via une interface d’intégration ou automatiser une extraction/chargement régulier des données de stock.

  - Mettre en place un outil d’analyse des flux (Google Sheets + Data Studio) pour détecter les produits à rotation lente/rapide et anticiper les commandes.

- Automatiser la préparation des commandes

  - Créer une règle de seuils critiques et alertes automatisées via un tableau de bord connecté à IRIUM, ou à défaut, via une base de données intermédiaire (ex : Notion, Airtable).

- Optimiser les relances clients

  - Extraire automatiquement les factures échues du logiciel métier.

  - Générer des emails de relance personnalisés avec un outil no-code (Brevo, Mailjet, Make).

  - Programmer les envois par vagues (scénarios conditionnels selon montant ou ancienneté de la créance).

- Structurer l’activité commerciale

  - Implémenter un CRM simple (ex : Folk, Axonaut, Notion CRM).

  - Segmentation du fichier client selon typologie, fréquence d’achat, zone géographique.

  - Création de campagnes marketing email + SMS + phoning avec suivi des interactions.

- Automatiser le reporting

  - Relier les exports du logiciel comptable à un tableau de bord dynamique (Google Sheets + Looker Studio) mis à jour automatiquement chaque semaine.

- Renforcer le travail collaboratif

  - Déployer un espace partagé (Google Drive, Notion ou Microsoft 365) structuré par service.

  - Partager les documents clés (procédures, modèles, suivis) et améliorer la coordination entre sites.

- Structurer la veille marchés publics

  - Centraliser les appels d’offres dans une base commune (Notion ou Airtable).

  - Mettre en place un flux automatisé (ex : Make + RSS) pour suivre les nouvelles publications.

  - Relier cette base au service commercial avec des alertes internes par email ou tâche.

## Compétences et ressources

### Constats

- Faible niveau de formation sur les outils numériques et les pratiques digitales.

- Absence de personne dédiée à l’IT ou au pilotage de projets numériques.

- Aucun plan structuré pour le développement des compétences numériques, ni budget alloué.

- Difficulté à recruter dans les domaines technologiques et absence de plan de succession sur les fonctions critiques.

### Propositions d’amélioration

- Plan de formation interne ciblé sur les outils numériques, le travail collaboratif et l’IA.

- Sensibilisation de la direction aux pratiques de transformation numérique.

- Externaliser certaines compétences clés (ex : expert IA ou consultant digital).

- Développement d’une politique RH orientée “marque employeur” pour renforcer l’attractivité.

## Données et sécurité

### Constats

- Sauvegardes des données assurées, mais peu d’exploitation des données à des fins d’analyse ou de décision stratégique.

- Données clients partiellement sécurisées et peu de sensibilisation des équipes aux risques cyber.

- Les flux de mails entrants ne sont ni structurés ni priorisés.

- Absence d’un système de gestion intégré des données.

### Propositions d’amélioration

- Déploiement d’une solution d’analyse de données pour anticiper les besoins (ex : historique ventes / interventions).

- Mise en place de filtres intelligents pour les mails (via IA ou outil no-code).

- Renforcement de la politique de cybersécurité (droits d’accès, sauvegardes, sensibilisation des équipes).

- Structuration des bases de données internes pour une meilleure exploitation.

## Organisation et gouvernance

### Constats

- Faible niveau de maturité sur la transformation numérique.

- Rôles technologiques peu formalisés.

- Pas de stratégie d’intégration des nouvelles technologies.

- Peu de pilotage global sur les projets numériques ou d’outils de mesure de leur performance.

### Propositions d’amélioration

- Formaliser une feuille de route digitale en lien avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.

- Identifier un référent numérique (interne ou externe).

- Suivre des indicateurs d’impact (temps gagné, satisfaction client, réactivité).

## Cadre réglementaire

### Constats

- Faible maîtrise des obligations réglementaires en matière de protection des données.

- Manque de procédures écrites et de clauses de conformité dans les contrats.

- Peu de sensibilisation des salariés aux exigences réglementaires.

### Propositions d’amélioration

- Réaliser un audit RGPD de conformité (données clients, contrats, processus).

- Créer une documentation réglementaire de référence et la diffuser aux collaborateurs.

- Intégrer la conformité dans les décisions d’investissement technologique.

- Cas d’usage IA et accompagnement

préconisés

## Cas d’usage 1 : Automatisation de la gestion des temps techniciens et des ordres de réparation

Contexte / Problème identifié

Les techniciens renseignent leurs interventions dans un agenda papier. Ces informations sont ensuite ressaisies manuellement dans le logiciel IRIUM, ce qui engendre une perte de temps et des risques d’erreurs.

Accompagnement préconisé

- Analyse du processus actuel et modélisation du flux numérique.

- Mise en place du formulaire + automatisation de l’export vers IRIUM.

- Formation des techniciens à l’utilisation du formulaire.

- Recalibrage des processus après période de test.

Outils IA / Automatisation recommandés

- Formulaire numérique (Google Forms, Typeform) complété quotidiennement par les techniciens.

- Automatisation via Make pour transférer les données dans un fichier structuré et pré-rempli pour IRIUM (si API disponible ou via import CSV).

Impacts attendus

- Gain de temps administratif.

- Moins d’erreurs de saisie.

- Amélioration du suivi des interventions.

## Cas d’usage 2 : Mise en place d’un système de relances clients automatisées

Contexte / Problème identifié

Les relances clients sont réalisées manuellement par courrier chaque mois à partir de données extraites du logiciel métier.

Accompagnement préconisé

- Cartographie des scénarios de relance selon montant et ancienneté.

- Création des modèles de messages.

- Paramétrage du scénario automatisé.

- Formation à l’usage de Brevo et du suivi des campagnes.

Outils IA / Automatisation recommandés

- Extraction automatisée des données échues.

- Génération de mails personnalisés via Brevo ou Make (scénario automatisé avec règles).

- Option : génération automatique de courriers PDF à imprimer si client non joignable par mail.

Impacts attendus

- Réduction du temps passé sur les relances.

- Meilleur taux de recouvrement.

- Suivi centralisé des actions commerciales.

## Cas d’usage 3 : Automatisation du suivi financier et des indicateurs de pilotage

Contexte / Problème identifié

Les données de ventes et d’achats sont extraites manuellement pour alimenter un tableau de bord de suivi.

Accompagnement préconisé

- Audit des besoins de suivi financier.

- Conception du tableau de bord dynamique.

- Mise en place de la connexion automatisée.

- Formation à la lecture et à l’actualisation des indicateurs.

Outils IA / Automatisation recommandés

- Connexion entre le logiciel comptable (export CSV régulier) et Google Sheets.

- Tableaux de bord dynamiques créés dans Google Data Studio (Looker Studio).

- Mises à jour automatisées hebdomadaires via Make.

Impacts attendus

- Vision en temps réel de la situation financière.

- Prise de décision facilitée.

- Fiabilisation et gain de temps sur la production du reporting.

## Cas d’usage 4 : Structuration de la veille sur les marchés publics et transmission au service commercial

Contexte / Problème identifié

La veille est réalisée de manière isolée sans transmission structurée aux commerciaux.

Accompagnement préconisé

- Sélection des sources pertinentes.

- Construction d’une base de données centralisée.

- Mise en place d’un système de notification aux commerciaux.

- Formation à l’utilisation du tableau de veille.

Outils IA / Automatisation recommandés

- Utilisation de flux RSS sur des plateformes d’appels d’offres.

- Centralisation dans Notion ou Airtable.

- Alertes automatiques et assignation de tâches via Make.

Impacts attendus

- Gain de réactivité commerciale.

- Augmentation du taux de réponse aux appels d’offres.

- Meilleure coordination entre RH et commerce.

## Cas d’usage 5 : Optimisation du traitement des emails entrants

Contexte / Problème identifié

L’entreprise reçoit un grand volume de courriels sans aucun tri ni priorisation. Le traitement est entièrement manuel, ce qui provoque des lenteurs, des oublis potentiels et une perte de productivité.

Accompagnement préconisé

- Audit des typologies de mails récurrents.

- Création d’un système de règles de tri automatisé.

- Génération de réponses types et scénarios d’automatisation via Make.

- Formation des utilisateurs au suivi des mails triés automatiquement

Outils IA / Automatisation recommandés

- IA de tri et de catégorisation automatique des emails selon leur objet, urgence, ou interlocuteur (ex : Make + Gmail + ChatGPT ou outil de tagging automatique).

- Déclenchement automatique d’actions selon la catégorie (ex : création de tâche, transfert vers un référent, réponse type).

- Archivage intelligent des mails dans des dossiers partagés (Drive, Notion, Outlook, etc.).

Impacts attendus

- Réduction du temps de lecture et de réponse.

- Diminution des erreurs et des oublis.

- Amélioration de la traçabilité des échanges.

## Cas d’usage 6 : Structuration de la communication interne et externe

Contexte / Problème identifié

Il n’existe aucun outil collaboratif dans l’entreprise. Les échanges internes se font uniquement par mail. En externe, la communication client est limitée à deux campagnes de phoning par an, sans newsletter, ni segmentation, ni personnalisation.

Accompagnement préconisé

- Structuration des espaces collaboratifs : dossiers, fichiers, procédures.

- Segmentation de la base clients (type, localisation, historique).

- Création de templates de communication (newsletter, messages SMS, posts réseaux sociaux).

- Formation à la gestion de campagnes via Brevo et à la rédaction assistée par IA.

Outils IA / Automatisation recommandés

- Déploiement d’un outil de collaboration centralisé (Notion, Google Workspace, Microsoft 365).

- Mise en place d’un calendrier éditorial partagé pour les actions de communication.

- Utilisation de Brevo pour gérer des campagnes multicanales (email, SMS).

- IA pour générer du contenu (emails commerciaux, annonces produits, articles de blog, etc.).

Impacts attendus

- Amélioration de la coordination entre les équipes et les sites.

- Augmentation de la visibilité auprès des clients.

- Meilleure rétention client via des messages plus ciblés et réguliers.

- Synthèse et plan d’action

## Synthèse graphique

- 🔧 Expertise sectorielle forte : activité bien ancrée localement avec une connaissance pointue du matériel agricole et de son réseau.

- 👥 Gouvernance familiale impliquée : direction présente, volontaire et motivée à faire évoluer les pratiques.

- 🤝 Équipe stable et polyvalente : personnel expérimenté sur les fonctions support et techniques.

- 🖥️ Utilisation d’un logiciel métier (IRIUM) déjà en place pour centraliser la gestion technique et commerciale.

- ✍️ Nombreux processus manuels : double saisie, absence d’automatisation sur les tâches récurrentes (temps, relances, suivi financier…).

- 🗂️ Aucun outil collaboratif : manque de partage d’information structuré entre sites et services.

- 📧 Surcharge de mails non traitée efficacement : tri et priorisation inexistants, temps de traitement important.

- 📉 Communication commerciale limitée : pas de segmentation client, absence de newsletters ou campagnes ciblées.

- 🧠 Peu de formation numérique : faible culture digitale, pas de stratégie RH orientée compétences numériques.

- 🔒 Faible maîtrise des risques réglementaires et cybersécurité : exposition à des non-conformités RGPD ou à des attaques par manque de politique claire.

- 🧓 Risque de dépendance à certains profils clés : absence de formalisation et de plan de transmission des savoirs.

- 📉 Charge mentale et inefficacité croissante : accumulation de tâches manuelles pouvant entraîner démotivation ou erreurs.

- 🚧 Résistances internes possibles au changement : manque de formation et d’acculturation aux outils numériques.

- 🤖 Automatisation accessible via le no-code/IA : outils comme Make, Notion, Brevo, ou Google Data Studio permettent d’automatiser rapidement des tâches clés sans gros investissements.

- 📊 Exploitation des données existantes : possibilités de créer des tableaux de bord dynamiques à partir des extractions déjà réalisées.

- 🌐 Développement de la marque employeur via les réseaux sociaux : attirer de nouveaux talents en modernisant la communication RH.

- 🔁 Structuration de la veille et des appels d’offres : opportunité de gagner en réactivité sur les marchés publics.

- 📬 Digitalisation de la relation client : e-mails automatisés, CRM léger, relances pilotées automatiquement.

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Interne

Externe

SWOT

## Plan d’action détaillé

| PLAN D'ACTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet Axes d’actions | Priorité | Action/étapes | Description | Calendrier prévisionnel | Pilote/référent | Livrables | Ressources externes / internes |
| Administratif | Haute | Automatiser les relances clients | Créer un scénario Make ou Brevo avec extraction automatique et envoi de mails personnalisés mensuels. | Mois 1 | Service Administratif | Campagnes email actives, indicateurs de suivi | Consultant IA, Administratif |
| Communication | Moyenne | Structurer la communication client | Segmentation de la base client + mise en place de newsletters avec Brevo. | Mois 2 | Delphine MARTIN | Campagnes personnalisées mensuelles | Consultant IA marketing |
|  | Moyenne | Optimiser la marque employeur | Créer un plan de communication RH sur réseaux sociaux pour attirer les talents. | Mois 3 | Delphine MARTIN | Calendrier éditorial, publications mensuelles | Consultant IA / Community manager |
| Processus métier | Haute | Automatiser la saisie des temps techniciens | Remplacer les agendas papier par un formulaire numérique connecté à IRIUM (via Make ou import CSV). | Mois 2 | Delphine MARTIN | Formulaire numérique actif, export structuré, tests validés | Consultant Make, Techniciens |
|  | Moyenne | Mettre en place un tableau de bord automatisé | Connecter les exports comptables à Google Sheets + Looker Studio pour reporting automatique. | Mois 2 | Delphine MARTIN | Tableau de bord dynamique mis à jour automatiquement | Consultant Data |
| Organisationnel / sécurité / réglementation | Moyenne | Mettre en place un outil collaboratif | Déployer un outil (Notion ou Google Drive) structuré par service avec accès partagé. | Mois 1 | Direction | Espace collaboratif opérationnel | Référent digital interne |
|  | Haute | Audit RGPD et cybersécurité | Réaliser un audit de conformité RGPD et formaliser une politique de sécurité des données. | Mois 2 | Service Administratif | Rapport RGPD, plan d’actions de conformité | Expert RGPD externe |