Bilan / Capitalisation accompagnement IA

NOM DE L’ENTREPRISE : SARL CHARLOTTE AUDITION AUDITIO+

NUMERO DE DOSSIER : 25-473451

NOM DU CONSEILLER OPCO : Julien BRASSIER

Durée de l’accompagnement en jours : 5

Sommaire

I.	Contexte de l’entreprise	                                                                         3

II.	Objectifs	3

III.	Actions réalisées	3

IV.	Bénéfices	4

V.	Difficultés	4

VI.	Cas d’usage	5

VII.	Leçons apprises	5

VIII.	Perspectives	6

IX.	Témoignages	6

X.	Indicateurs quantitatifs et satisfaction	7

- Contexte de l’entreprise

## Secteur, taille, enjeux de l’entreprise

Charlotte Audition Auditio+ est une entreprise spécialisée dans l’audioprothèse, exploitant trois centres situés à Pamiers, Auterive et La Barthe-sur-Lèze. L’activité repose sur l’accompagnement de proximité des patients dans le domaine de l’appareillage auditif.

L’organisation multi-sites s’appuyait jusqu’alors sur une communication interne dispersée entre WhatsApp, SMS, emails et échanges informels. Cette multiplicité de canaux entraînait une perte d’information, un manque de traçabilité et une coordination plus difficile entre les équipes. L’enjeu de l’accompagnement était donc double : structurer les échanges internes et professionnaliser la communication externe grâce à des outils collaboratifs et à l’automatisation.

- Objectifs

## Attendus de l’accompagnement IA

L’accompagnement visait à centraliser la communication interne sur un outil professionnel unique, à structurer les échanges par thématiques entre les différents centres, à mettre en place une organisation plus fiable de l’information, et à développer une communication digitale plus régulière.

Il s’agissait également de sécuriser l’automatisation des publications sur les réseaux sociaux, d’éviter les risques de blocage des comptes, et de rendre la dirigeante ainsi que son équipe plus autonomes dans l’usage des nouveaux outils.

- Actions réalisées

## Etapes

- Diagnostic des pratiques de communication interne et externe de l’entreprise.

- Analyse des usages existants et identification des pertes d’information entre les sites.

- Définition d’une organisation cible pour centraliser les échanges et fiabiliser la circulation de l’information.

- Création d’une page professionnelle Facebook compatible avec l’automatisation.

- Paramétrage des outils techniques nécessaires à la génération et à la programmation de contenus.

- Déploiement opérationnel de Slack comme espace collaboratif central.
Formation des utilisateurs et transfert de compétences pour favoriser l’autonomie.

## Outils déployés (versions, paramétres clés)

Slack : création d’un espace de travail Auditio+, structuration des canaux par centre et par sujet, paramétrage des notifications, des statuts et des règles de nommage pour professionnaliser les échanges internes.

n8n : mise en place d’un moteur d’automatisation no-code pour orchestrer les scénarios entre les différents outils. Les workflows permettent notamment de relier un espace de préparation de contenus à la chaîne de génération, de validation et de programmation des publications.

OpenAI / ChatGPT : utilisation pour la génération assistée des textes de publication, la reformulation, la proposition d’angles éditoriaux et l’aide à la production de contenus visuels ou textuels à valider.

Facebook et Instagram : structuration des comptes de communication externe, création de la page professionnelle Facebook Auditio+ et préparation de la publication programmée sur les réseaux sociaux.

Scénario 1 – Communication interne multi-sites : Slack devient le point d’entrée unique des échanges entre les centres, avec des canaux dédiés par site ou par sujet. Les équipes partagent les informations utiles, retrouvent l’historique et limitent l’usage des messages dispersés.

Scénario 2 – Préparation des contenus réseaux sociaux : un canal Slack dédié permet de centraliser les idées ou demandes de publication. Le contenu est ensuite préparé avec l’appui de l’IA afin de produire un texte exploitable plus rapidement.

Scénario 3 – Validation et programmation des publications : après génération du contenu, une validation humaine est conservée avant toute diffusion. Une fois validé, le contenu est préparé pour une programmation anticipée sur Facebook et Instagram, avec un objectif de visibilité régulière et de gain de temps.

## Formation

Une formation opérationnelle a été réalisée par Alexandre TAURISANO auprès de la dirigeante et de l’équipe afin de permettre une appropriation concrète des outils mis en place.

La formation a porté sur l’utilisation de Slack (création et lecture des messages, organisation par canaux, statuts, notifications, bonnes pratiques d’échange), ainsi que sur la compréhension du processus de préparation des publications assistées par IA. Un accompagnement spécifique a également été réalisé pour le référent interne en charge du suivi de la programmation des contenus.

- Bénéfices

## Indicateur chiffrés

L’accompagnement a permis d’objectiver plusieurs gains : réduction estimée de 90 % du temps nécessaire à la création et à la mise en ligne d’un post sur les réseaux sociaux ; gain moyen évalué à 18 minutes par publication ; possibilité de programmer les contenus sur une période longue ; et amélioration de la circulation de l’information en interne.

Pour l’usage collaboratif, le gain estimé est de 0,5 heure par jour et par personne. Rapporté à une équipe de 6 personnes sur environ 330 jours travaillés, cela représente un potentiel d’environ 990 heures gagnées par an.

## Impacts métiers

Sur le plan métier, les impacts constatés concernent d’abord la communication interne, désormais plus lisible, plus structurée et mieux tracée entre les trois centres. Les équipes disposent d’un espace unique pour partager les informations utiles et limiter les pertes liées à la dispersion des messages.

Sur le plan de la communication externe, l’entreprise dispose désormais d’une base de travail organisée pour produire et planifier ses publications avec davantage de régularité. La dirigeante bénéficie d’une baisse de charge mentale, d’une meilleure visibilité sur les contenus à diffuser et d’un cadre plus professionnel pour piloter sa présence digitale.

- Difficultés

## Obstacles rencontrés

Les principaux obstacles rencontrés ont été l’impossibilité technique d’automatiser les publications à partir d’un profil Facebook personnel, le risque de bannissement d’une page récente en cas d’automatisation trop rapide, la qualité parfois inégale des contenus générés par l’IA, ainsi que certains paramètres de sécurité à corriger sur les comptes utilisés.

## Solutions apportés

Pour répondre à ces difficultés, une page professionnelle Facebook dédiée a été créée. Une phase transitoire de publications manuelles a été recommandée afin de “chauffer” le compte avant l’activation complète de l’automatisation. Une validation humaine systématique des textes et visuels a été maintenue avant diffusion. Enfin, un audit des paramètres de sécurité et de confidentialité a été réalisé pour sécuriser les comptes utilisés.

- Cas d’usage

## Exemples concrets

Cas d’usage 1 – Communication interne multi-sites : mise en place de Slack comme outil central de communication pour coordonner les centres de Pamiers, Auterive et La Barthe-sur-Lèze, partager les informations utiles et retrouver facilement les échanges.

Cas d’usage 2 – Workflow réseaux sociaux : utilisation d’un canal dédié pour recueillir les idées de publications, génération assistée par IA du contenu, validation humaine, puis préparation à la programmation sur Facebook et Instagram.

## Usages transférables

Ces usages sont transférables à d’autres TPE ou PME multi-sites, ou à toute structure ayant besoin de mieux organiser sa communication interne et de professionnaliser sa présence sur les réseaux sociaux sans alourdir la charge de travail des équipes.

## Conditions de transférabilité

La transférabilité suppose l’existence d’un référent interne, un accompagnement au changement, des règles d’usage simples et partagées, ainsi qu’une phase de test avant généralisation. La réussite dépend également du maintien d’une validation humaine sur les contenus générés par l’IA.

- Leçons apprises

## Bonnes pratiques

- L’automatisation est pertinente lorsqu’elle complète le travail humain sans s’y substituer.

- La centralisation des échanges dans un outil unique améliore rapidement la fluidité et la traçabilité.

- La réussite du déploiement repose sur des règles claires d’utilisation et sur l’implication des utilisateurs dès le départ.

- La montée en compétence des équipes est indispensable pour sécuriser l’adoption dans la durée.

## Points de vigilance

Les principaux points de vigilance portent sur la qualité des contenus produits par l’IA, la nécessité de conserver une validation humaine avant publication, le risque de rejet des nouveaux outils si leur usage n’est pas suffisamment cadré, ainsi que la nécessité d’un pilotage interne pour maintenir l’organisation des canaux, des contenus et des droits d’accès.

- Perspectives

## Suites envisagés

Les suites envisagées concernent l’activation complète de l’automatisation des publications une fois la phase transitoire terminée, la consolidation de l’usage quotidien de Slack dans l’entreprise et le suivi des résultats obtenus sur les plans organisationnel et communicationnel.

## Nouveaux besoins (accompagnement, formation)

À moyen terme, de nouveaux besoins peuvent émerger sur l’automatisation de tâches administratives, la structuration du pilotage de l’activité, ou encore la poursuite de la formation des équipes aux outils IA et no-code. Un second accompagnement pourra être envisagé sur les processus de facturation, de planning ou de tableau de bord.

- Témoignages

## Dirigeant / Collaborateurs

Charlotte LE BANSAIS – Dirigeante
Équipe des centres Auditio+

## Citations, retour d’expériences

« Oui, c’est génial », à propos de la possibilité de programmer les publications sur une période longue.

« Moi je préfère valider tous les six mois, que tout soit prêt dans le tableau », ce qui traduit l’intérêt de la dirigeante pour une organisation plus anticipée et plus lisible des actions de communication.

✅ Consentement RGPD :

Les témoignages présentés ont été fournis avec le consentement explicite des personnes concernées, conformément au RGPD.

- Indicateurs quantitatifs et satisfaction

| Note | Signification |
| --- | --- |
| 1 | Très insatisfaisant / Très faible |
| 2 | Insatisfaisant / Faible |
| 3 | Moyen / Acceptable |
| 4 | Satisfaisant / Bon |
| 5 | Très satisfaisant / Excellent |

## Évolution des compétences

- Maîtrise d'outils de collaboration : Capacité à administrer et utiliser Slack (canaux, notifications, commandes slash) pour une communication professionnelle.

- Interaction avec l'IA : Compétence dans l'utilisation de ChatGPT pour la génération et la correction de contenus textuels et visuels.

- Gestion de projets digitaux : Compréhension des flux d'automatisation (API, n8n) et de la planification stratégique à long terme sur les réseaux sociaux.

- Hygiène numérique et sécurité : Sensibilisation à la protection des comptes professionnels et à la gestion de la confidentialité sur les plateformes Meta.

- Connaissance des outils d’automatisation (n8n, Make) :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Capacité à concevoir un processus automatisé simple :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Maîtrise des interactions IA (ChatGPT) :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Estimation du ROI

Pour les réseaux sociaux le gain de temps est estimé à 90 %. Ainsi si on considère que la rédaction d’un post, publication prend environ 20min, on passe en moyenne plus que 2 min par post, soit un gain de 18 min. Sur une cadence de 2 post par mois, on estime le gain annuel à environ 8h.

De plus la possibilité de planifier les publications au long terme, permet de diminuer la charge mentale très fortement.

Pour l’outil collaboratif Slack le plus grand gain se situe au niveau de l’équipe qui peut donc se passer du téléphone, email pour communiquer en interne et retrouver les ressources essentielles. Ainsi sur une cadence de 1h par jour à minima, le gain est estimé à 50 % soit 0,5h par jour par personne. Au global et sur une année (330 jours travaillés environ), chaque personne gagne environ 165h et donc pour une équipe de 6 personnes le gain est de 990h par an.

Coût de l’accompagnement : 1 900 €

Gains annuels estimés : Environ 990 heures de gains organisationnels potentiels par an, auxquels s’ajoute le temps gagné sur la communication digitale (8h).

ROI sur 12 mois : sur la base d’un coût salarial chargé moyen de 25 € / heure, 24 950 €

## Indicateur de satisfaction

Clarté :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Utilité

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Facilité

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Motivation à poursuivre

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |